Приложение № 3

к приказу управления образования района

от 16.07.2014 № 130

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по подготовке и проведению августовской конференции

работников образования администрации Базарно-Карабулакского

муниципального района

| № п/п | Мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Определить дату проведения районной августовской конференции | до 29.07.2014 г. | Шараевская Е.В. |
| 2. | Подготовить информацию для доклада начальника отдела образования | 01.08.2014 г. | Тугушева Г.М. Кондалова М.Г. Семенова Н.С. Гриняева Е.Д. Козленкова Е.И. |
| 3. | Разработать программу пленарного заседания конференции | 10.08.2014 г. | Кондалова М.Г. |
| 4. | Провести консультации для выступающих на пленарном заседании | 13.08.2014 г. | Кондалова М.Г. |
| 5. | Определить количественный состав представителей от школ на пленарном заседании | 15.08.2014 г. | Кондалова М.Г. |
| 6. | Подготовить проект приказа о награждении педагогов на конференции | 14.08.2014 г. | Тугушева Г.М. |
| 7. | Составить списки молодых специалистов для поздравления на конференции | 15.08.2014 г. | Кондалова М.Г. |
| 8. | Определить состав президиума заседания | к 15.08.2014 г. | Шараевская Е.В. |
| 9. | Приобрести подарки, призы, грамоты, канцтовары | к 18.08.2014 г. | Быкова Д.И. |
| 10. | Разработать сценарий концерта Подготовка видеоролика о системе образования Базарно-Карабулакского муниципального района | 08.08.2014 г. | Козленкова Е.И.Михайлова М.В. Козырева О.П.Костина Н.В. |
| 11. | Отправить приглашения на конференцию | 17.08.2014 г. | Костина А.А. |
| 12. | Подготовить проект резолюции конференции | 15.08.2014 г. | Кондалова М.Г. |
| 13. | Подготовить порядок проведения конференции | 13.08.2014 г. | Кондалова М.Г. |
| 14. | Уточнить списки награжденных на конференцию | к 17.08.2014 г. | Тугушева Г.М. |
| 15. | Подготовка писем для приглашения ветеранов педагогического труда на пленарное заседание | 18.08.2014г | Семенова Н.С. |
| 16. | Подготовить приветствие школьников на пленарном заседании | к 07.08.2014г. | СОШ №2, Михайлова М.В. |
| 17. | Оформление сцены, фойе районного Дома Культуры | 25.08.2014 г. | ДДТ, Гриняева Е.Д. Козленкова Е.И.Семенова Н.С., Ганин А.В. |
| 18. | Взаимодействие со СМИ. Принять участие в выпуске районной газеты «Вестник района», посвященному августовской конференции | к 15.08.2014г. | Гриняева Е.Д. Семенова Н.С. Кондалова М.Г. |
| 19. | Организовать выставку методической литературы | 21.08.2014 г. | Гриняева Е.Д. Козленкова Е.И.Семенова Н.С. |
| 20. | Организовать работу буфета в фойе | к 26.08.2014 г. | Семенова Н.С. |
| 21. | Встреча, рассадка, регистрация участников пленарного заседания районного совещания работников образования | 26.08.14 г. | Специалисты, методисты управления образования |